Дергачівська міська рада

ХІХ сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ

Від 31 січня 2017 року					    				№ 21

Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Дергачі та сіл Дергачівської міської ради на 2017 рік

З метою забезпечення сталого збалансованого соціально-економічного і культурного розвитку міста, відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку в Україні», керуючись ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада,-

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста Дергачі та сіл Дергачівської міської ради на 2017 рік (додається).

2.  Доручити виконавчому комітету міської ради вжити відповідних заходів щодо реалізації даної програми, її фінансування в межах реальних можливостей бюджету та здійснення дієвого контролю за цільовим використанням коштів.

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні депутатські комісії Дергачівської міської ради.

Секретар Дергачівської міської ради 						К.І.Бондаренко

Затверджено

Рішенням № 21

ХІХ сесії VІІ скликання

Дергачівської міської ради

від  31 січня 2017 року

Програма

соціально-економічного та культурного розвитку

міста Дергачі та сіл Дергачівської міської ради на 2017 р.

м.Дергачі

Зміст

1. АНАЛІЗ соціально-економічного розвитку міста у 2016 році.

1.1 ЗВІТ міського голови про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста та Плану дій виконавчого комітету міської ради у 2016 році.

1.2. ЗВІТ про хід виконання заходів до  програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Дергачі на 2016 рік, затверджений рішенням № 12 ХІХ сесії VІІ скликання Дергачівської міської ради від 31 січня 2017 року.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Дергачі та сіл Дергачівської міської ради на 2017 рік.

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТи.

4. Мета та структура Програми. НАПРЯМКИ ПРОГРАМИ:

4.1 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА БЛАГОУСТРІЙ

4.2. ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ. МІСТОБУДІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

4.3. Охорона навколишнього природного середовища

4.4. ЗАХОДИ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ ВИЗНАЧНИХ ДАТ ТА ПОДІЙ.   ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ТРАДИЦІЇ І КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА

4.5. РОЗВИТОК  ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

4.6. Фізична культура, спорт та туризм

4.7. СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА ГРОМАДЯН

4.8. ЗАХИСТ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ. ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ. ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ НА ТЕРИТОРІЇ ДЕРГАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

4.9. МІСЬКІ КОНКУРСИ ТА ПРОЕКТИ

4.10. ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

6. ОРГАНІЗАЦІЯ І КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

7. ЗАХОДИ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ДЕРГАЧІ ТА СІЛ ДЕРГАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2017 р.

1. АНАЛІЗ

соціально-економічного розвитку міста у 2016 році

  - ЗВІТ міського голови про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста та Плану дій виконавчого комітету міської ради у 2016 році.

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» надаю звіт міського голови перед громадою.

Робота міської ради, виконавчого комітету протягом звітного періоду спрямовувалась на вирішення основних напрямків, таких як: виконання міського бюджету, забезпечення належного функціонування дошкільних навчальних закладів, НВК, забезпечення роботи житлово-комунального господарства, покращення благоустрою міста та всіх сфер життєдіяльності.

Одним з визначальних напрямків своєї діяльності міська рада вважає підвищення ролі депутатів у вирішенні питань сьогодення. Так, за рік було проведено 14 сесій, прийнято 529  рішень. Щомісячно відбулися засідання виконавчого комітету, прийнято 218 рішень.

Коло питань, по яким  були прийняті рішення -  це і масштабні для міста: затвердження та реалізація міських програм, будівництво доріг, встановлення світлофорів, початку  ремонту приміщення для нового дитячого садка по пров. Корсіковський. У рамках реалізації проекту Українського Фонду соціальних інвестицій соціальне житло для внутрішньо переміщених осіб розроблено проектно – кошторисну документацію по капітальному ремонту будівлі гуртожитку по вул. Наукова,28. Також, і щоденно проводилися заходи по  виконанню та поповненню надходжень до  міського бюджету; вирішували особисті проблеми мешканців, починаючи із земельних питань, внесення змін до правових документів громадян та надання матеріальних допомог різного характеру. У звітному періоді міською радою були взяті повноваження по наданню адміністративних послуг з реєстрації – зняття місця проживання.

У 2016 році  діяло 9 міських цільових програм, це: програма соціально- економічного та культурного розвитку міста Дергачі на 2016 рік, комплексна програма по захисту державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності України, протидії тероризму, корупції та організованій злочинній діяльності на території Дергачівської міської ради на 2016-2020 рр.; програма «Питна вода»; програма формування житлового фонду соціального призначення та придбання об’єкту нерухомого майна за адресою: вул. Центральна,18, м. Дергачі; програма охорони земель, освоєння малопродуктивних земель і угідь та розвитку лісопаркових зон на території Дергачівської міської ради на

2016-2018 рр.; програма «Почесний громадянин міста Дергачі»; програма «Обдарованість» для дітей та молоді на 2016-2018 рр.; програма проведення громадських робіт на території Дергачівської міської ради на 2016 рік; програма охорони навколишнього природного середовища  Дергачівської міської ради на 2016-2018 рр.

На виконання основних принципів регуляторної політики згідно Закону України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» у системі проводилися заходи по відстеженню, прийняттю, перегляду регуляторних рішень.

На постійному контролі були та вирішувалися питання транспортного обслуговування населення, забезпечення комплексних заходів з благоустрою міста.

Слід зазначити, що протягом року міський бюджет перевиконувався. Однією з найважливіших статей витрат міського бюджету є сфера ЖКГ: будівництво, реконструкція, поточні та капітальні ремонти. У данній сфері проведені наступні роботи: ремонт житлового фонду та об’єктів  комунальної власності територіальної громади Дергачівської міської ради - це технічне обслуговування та ремонт ліфтів багатоквартирних житлових будинків по вул. Садова 10Д,10Ж,10Е, та по вул.Суворова,23;часткова заміна каналізаційних труб в  багатоквартирних будинках  по вул.Центральна,1, 21, вул.Садова 10А,10В,10Д,10Е, вул.Сумський шлях,178, 176Б; часткова заміна труб теплопостачання в багатоквартирних будинках по вул.Садова 10Д, 10Е,10К,10Ж; заміна запірної арматури теплопостачання в будинку по вул.Садова, 10Е та заміна засувки теплопостачання в будинку по вул.Садова 10К; заміна стояка водопостачання в будинку по вул.Сумський шлях,178; заміна водопровідних труб у підвалі в будинку по вул. Сумський шлях 176-Б; заміна силових кабелів по вул. Садова 10Є,10Ж,10Б, на ВНС№1, ВНС№4; заміна електричного автомату на ВНС№2; ремонт навісів (входів) у під‘їзди у житлових багатоповерхових будинках по вул. Центральна,13,1,19,12, 11,9,5,7,3, по вул. Садова,10А; встановлення металевих дверей у під‘їзди житлових будинків по вул.Садова, 10А, по вул.Центральна, виготовлення дверного блоку та дверного полотна на горище житлового будинку по вул.Центральна,11; часткова заміна ливневих труб багатоквартирних будинків по вул.Садова 10В,10Д, придбання руберойду для ремонту покрівель будівель ДДНЗ-ів, НВК №1 та багатоповерхового будинку по вул. Садова,10Б; поточний ремонт пам’ятних знаків учасникам бойових дій в Афганістані та ліквідаторам аварії на ЧАЕС.

Здійснювалася підтримка матеріально-технічної бази підприємства житлово-комунального господарства: розвиток матеріально-технічної бази підприємства ЖКГ (придбання обладнання, інструментів, придбання спецтехніки), фінансова підтримка підприємства ЖКГ та фінансування робіт із благоустрою.

В інфраструктурі каналізаційних мереж м. Дергачі виконано промивку каналізаційного трубопроводу по вул. Центральна та вул. Соснова, придбано засувки. Надано субвенцію за рахунок спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) Малоданилівській селищній раді на капітальний ремонт покрівлі  КНС та придбання насосних агрегатів по вул.Молодіжна (колишня вул.Щорса ) м.Дергачі. У  мережі водопостачання м. Дергачі проведено заміну ділянок водопроводу (заміна чугунних труб на пластикові) по вул. Степова, вул. Центральна. Здійснено заміну засувок по вул. Сумський шлях, вул. Наукова та на КНС; замінено гідранти по вул. Каштанова, пл. Перемоги; виконано часткову заміну аварійної водопровідної труби до котельні по вул.1 Травня; проведено водогін на ділянці вул.Гната Хоткевича  та в’їзду Північний; замінено запірну арматуру (засувки) по вул.Центральна (біля буд.21.).

У сфері  дорожнього господарства виконано такі роботи: поточний ремонт дорожнього покриття: вул. Незалежності, вул.1 Травня (від вул. Сумський шлях до буд.104), вул.Вокзальна (під’їзд до  ринку), вул. 23 Серпня (в районі кінцевої автобусної зупинки), по вул. Центральна, вул. Вокзальна, вул. Професійна (від буд.№1 до буд.№41), вул. Садова, пров. Залізничний, вул. Залізнична; поточний ремонт тротуару біля будинку 176Б вул. Сумський шлях; поточний ремонт дорожнього покриття підйому по вул.Наукова до адміністративного приміщення Харківського центру ПТО ДСЗ,  вул.Кооперативна, вул.1Травня, вул.Каштанова, вул.Сербіна, вул.Калинова, вул.Лозівська, вул.Культури, пров.Світлофорний, вул.Гната Хоткевича, вул.Сумський шлях (автобусна зупинка біля буд.188), пл.Перемоги (біля Дергачівської районної центральної лікарні), вул.Потьомкіна, внутрішньо-квартальні проїзди  та тротуари житлового масиву по вул.Садовій, дорожнього покриття  біля автобусної зупинки по вул.Сумський шлях (біля буд.1), ділянки  тротуару по вул.Леонова, пров.Лозівський, тротуар від вул.Соснова до буд.10Е  вул.Садової, тротуар від буд.188 вул.Сумський шлях до перехрестя з пров.Сковороди, від перехрестя вул.Золочівський шлях по  в‘їзду Єдності до перехрестя пров.Затишного, вул.Центральна (від буд.108 до перехрестя з пров.Панфілова), пров.Східний,  вул.Леонова, вул.Нагорна, вул.Чкалова, по в‘їзду Затишному, пров.Національного Прапора, пров.Громова, ремонт кладок по в‘їзду Єдності, встановлення бордюру для водовідведення на ділянці пров.Сковороди, облаштування сходів до цвинтаря по вул.1 Травня, підсипка щебенем дорожнього покриття біля цвинтаря на Н.Дергачах; поточний ремонт кладок по в‘їзду Лопанському, частковий ремонт кладок по пров.Українському. Капітальний ремонт дорожнього покриття виконано по  вул. Професійна, пров.Заводський, пров. Сковороди, пров.Трудовий, вул. Трудова (від пров.Футлярний до пров.Гайдамацький). Проведено капітальний ремонт, придбання та установка світлофорних об’єктів. Паралельно з ремонтом та утриманням сфери дорожньої інфраструктури, в 2016 році продовжено процес відновлення і модернізації вуличного освітлення. Здійснено утримання мереж вуличного освітлення: по  вул.Затишна, вул.Озерна, в’їзд Сосновий, вул.Сербіна,  пров.Вишневий, вул.Центральна, вул.Трудова, пров.Семенський, вул.Шевченка (до криниці), вул.Гагаріна, вул.Весняна, відрізок від пров.Гната Хоткевича до вул.Калинової, відрізок від вул. Професійної до вул.Наукової, вул.Соборна,  вул.Волошкова, пров.Ватутіна, ділянка вул.Калинової (від будинку № 17 до початку вул. Нагорна), вул. Сумський шлях. Встановлення сучасних ламп освітлення надало можливість досягнути значної енергоефективності. Завдячуючи головам вуличних комітетів, для економії коштів через підвищення тарифу на електроенергію в 2 рази з початку року, координувався період освітлення вулиць у вечірній час. 12 лічильників вуличного освітлення замінено на двофазні ( день/ніч).

Великий об’єм заходів у міському господарстві припав на сезонні роботи: покіс бур‘янів по узбіччям центральних вулиць міста та по житловим масивам багатоквартирних житлових будинків. Потрібно зазначити, що прибирання вулиць та вивезення сміття, особливо в літній період – одна з нагальних проблем міста. На території ради за рік ліквідовано 19 стихійних звалищ. З метою зменшення травматизму населення і стабільної роботи комунальних служб велися роботи по встановленню кришок люків на проїзних частинах.

Проводились заходи згідно колективних звернень громадян: придбано комплекти дитячих майданчиків, здійснювався  ремонт дитячих ігрових конструкцій, велося облаштування ігрових зон відпочинку.

У сфері охорони навколишнього природного середовища проведені роботи по озелененню території,  закупівлі та висадці саджанців квітів, ліквідація аварійних дерев та сухостою, кронування дерев. Тривали  роботи по  утриманню шахтних колодязів загального призначення. Так виконано поточний ремонт (чистка) шахтних колодязів по вул.Національного Прапора; вул.Центральна,49; пров.Комунальний,7; пров.Дергачівський,43; пров.Трудовий,18; вул.Центральна,63; вул.Семафорна,28; вул.Чкалова,46;  вул.Зелена,12; вул.Садова,99; вул.Професійна,45; вул.Золочівський шлях, 153; вул.Затишна,20; вул.Перемоги,19; в‘їзд Каштановий; вул.Інтернаціональна, 29; вул.Калинова,20; вул.Затишна,37; вул.Нагорна,5а; вул.Сербіна,16; вул.Молодіжна,23; вул.Лозівська,32; пров.Громадянський,15; пров.Корсіковський,8; вул.Лозівська,2; вул.Абрикосова,12; пров.Солов‘їний,6; пров.Квітучий,44; пров.Семафорний, 53, 17; с.Замірці по вул.Ювілейна, 23,30; с.Семенівка. Проведено поточний ремонт джерела по вул.23Серпня. Придбання ємкості G-2000Е для транспортування питної води.

Дбаючи про розвиток дошкільної освіти (фінансування дошкільних закладів  освіти відповідно до Бюджетного кодексу України,  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”) виконано: капітальний ремонт (в т.ч. технічний нагляд за виконанням робіт)  фасаду будівель (утеплення стін з фарбуванням) НВК№1, ДДНЗ№2 «Лелеченька». Проведено заміну вікон на металопластикові конструкції в ДДНЗ №3 «Сонечко». З метою оновлення матеріально-технічного забезпечення придбано пральну машину та м‘ясорубку  для НВК №1, придбано мікрохвильові печі, принтери та електричні чайники для ДДНЗ №1 «Калинка», №2 «Лелеченька», №3 «Сонечко» та НВК№1. З метою підримки обдарованих дітей здійснювалась виплата стипендій 4 учням закладам м. Дергачі. Надавалась матеріальна підтримка обдарованій юні для участі у конкурсах та змаганнях різного рівня. Для занять фізичною культурою, спортом та туризмом проводились роботи по благоустрою стадіону «Дергачі»; фінансування спортивних заходів.

Рівень соціальної захищеності дергачівців – це показник турботи місцевої влади. У звітному періоді  міською радою була надана матеріальна допомога 358 громадянам. Основна опіка була направлена малозабезпеченим сім’ям, громадянам, дітям-сиротам, одиноким матерям, інвалідам, ветеранам та учасникам війни, учасникам АТО, та іншим верствам населення, які опинилися у складних життєвих обставинах: на вирішення соціально-побутових питань, на лікування (операції, медобстеження), ремонт житла, тощо. Надавалась матеріальна допомога на поховання; забезпечення дровами для пічного опалення громадян. Надавались адресні  продуктові набори до державних визначних дат і подій інвалідам, ветеранам праці та учасникам війни, учасникам АТО, учасникам ЧАЕС, воїнам-афганцям.

Звівши статистичну звітність ми отримали такі дані: протягом 2016 року до виконавчого комітету міської ради надійшло 7121 звернення громадян. На особистий прийом до міського голови і заступників звернулося 731 чол.. Значна кількість звернень стосувалася надання довідкових даних, а також питань соціального захисту, комунального та дорожнього господарства, питань земельних відносин. Протягом року надійшло 62 запити про надання інформації.

Оприлюднення інформації, передбаченої Законом України «Про доступ до публічної інформації» здійснювалось на інформаційному стенді, в міській газеті «Рідне місто» та на офіційному веб- сайті.

Разом із заходами, направленими на забезпечення безперебійної роботи усіх сфер міського господарства, у звітному періоді проведено заходи, які покликані піднімати авторитет громади, приділяти увагу громадянам, які своєю працею, досвідом, навчанням сприяють розвитку нашого міста.

Так, міська рада брала активну участь у відзначенні та проведенні заходів  загальнодержавних визначних дат та подій. Проведено загальноміські урочистості до Дня Перемоги, Дня Конституції України, Дня 8 Березня, Дня Незалежності України. Організовано проведення  Дня міста, випускного балу, вшанування учасників бойових дій на території інших держав, учасників ЧАЕС, учасників АТО; відзначення професійних свят; народні обрядові свята.

Увесь позитив, якого вдалося досягти – це наші спільні здобутки, які реалізовувались завдячуючи злагодженій співпраці депутатського корпусу, голів вуличних та будинкових комітетів, громадських організацій, комунальних підприємств міста, трудових колективів підприємств, які працюють у Дергачах. Разом з тим, на жаль, вистачає і спільних нерозв’язаних проблем. Це і спільні упущення і спільні орієнтири на майбутнє. А тому, шановні дергачівці, не залишайтеся байдужими, будьте уважними та активними. Кожен із нас є частинкою громади. Долучайтеся до розбудови міста власним прикладом. Хто не працює - той не має проблем. Чекаємо на дієву підтримку у вирішенні питань життєдіяльності міста. Головною метою залишається продовження всіх розпочинань закладених у минулому, та не зупинятись на досягнутому. Важливо, що з кожним днем Дергачі підтверджують статус міста, яке розвивається та претендує у майбутньому стати успішним центром об’єднаної Дергачівської громади.

Дергачівський міський голова					О.В. Лисицький

Затверджено рішенням № 12

ХІХ сесії VІІ скликання Дергачівської міської ради

від 31 січня 2017 року

1.2. Звіт

Про хід виконання заходів до  програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Дергачі на 2016 рік,

затвердженої рішенням №19 VІІ сесії VІІ скликання Дергачівської міської ради від 19 лютого 2016 року

за 2016 рік

| № п/п | Заходи | Виконавець | Обсяг фінансування, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | місцевий бюджет | районний, обласний, інші джерела фінансування |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Житлово-комунальне господарство та благоустрій: - ремонт житлового фонду та об’єктів комунальної власності територіальної громади Дергачівської міської ради:технічне обслуговування та ремонт ліфтів багатоквартирних житлових будинків по вул. Садова 10Д, 10Ж, 10Е, та по вул.Суворова,23) ; часткова заміна каналізаційних труб в багатоквартирних будинках по вул.Центральна,1, 21, вул.Садова 10А, 10В, 10Д, 10Е, вул.Сумський шлях,178, 176-Б; часткова заміна труб теплопостачання в багатоквартирних будинках по вул.Садова 10Д, 10Е,10К, 10Ж; заміна запірної арматури теплопостачання в будинку по вул.Садова 10Е та заміна засувки теплопостачання в будинку по вул.Садова 10К; заміна стояка водопостачання в будинку по вул.Сумський шлях,178; заміна водопровідних труб у підвалі в будинку по вул.Сумський шлях 176-Б заміна силових кабелів по вул. Садова 10Є, 10Ж, 10Б, на ВНС №1, ВНС№4; заміна електричного автомату на ВНС№2; ремонт навісів (входів) у під‘їзди у житлових багатоповерхових будинках по вул. Центральна,13,1, 19,12, 11,9,5,7,3, по вул. Садова,10А; встановлення металевих дверей у під‘їзди житлових будинків по вул.Садова ,10А, по вул.Центральна, виготовлення дверного блоку та дверного полотна на горище житлового будинку по вул.Центральна,11; часткова заміна ливневих труб багатоквартирних будинків по вул.Садова 10В, 10Д придбання руберойду для ремонту покрівель будівель ДДНЗ-ів, НВК №1 та багатоповерхового будинку по вул. Садова,10Б; поточний ремонт пам’ятника «Воїнам Афганістану» та пам’ятника Чорнобильцям; -підтримка матеріально-технічної бази підприємства житлово-комунального господарства:розвиток матеріально-технічної бази підприємства ЖКГ (придбання обладнання, інструментів, придбання спецтехніки), фінансова підтримка підприємства ЖКГ та фінансування робіт із благоустрою; -ремонт каналізаційних мереж м. Дергачі: промивка каналізаційного трубопроводу по вул. Центральна та вул. Соснова, придбання засувок; - субвенція за рахунок спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку)Малоданилівській селишній раді на капітальний ремонт покрівлі КНС та придбання насосних агрегатів по вул.Молодіжна ( колишня вул.Щорса ) м.Дергачі; - ремонт зовнішніх мереж водопостачання м. Дергачі: заміна ділянок водопроводу (заміна чугунних труб на пластикові)по вул. Степна, вул. Центральна, заміна засувок по вул. Сумський шлях, Наукова та на КНС; заміна гідрантів по вул. Каштанова, пл. Перемоги; часткова заміна аварійної водопровідної труби до котельні по вул.1 Травня; проведення водогону на ділянці вул.Гната Хоткевича-вїзд Північний; заміна запірної арматури (засувки) по вул.Центральна (біля буд.21.); - дорожнє господарство: поточний ремонт дорожнього покриття: вул. Незалежності, вул.1 Травня (від вул. Сумський шлях до буд.104), вул.Вокзальна (район ринку та супермаркету), вул. 23 Серпня (в районі кінцевої автобусної зупинки), вул. Центральна, вул. Вокзальна, вул. Професійна (від буд.№1 до буд.№41), вул. Садова, пров. Залізничний, вул. Залізнична; поточний ремонт тротуару біля будинку 176Б по вул. Сумський шлях; поточний ремонт дорожнього покриття підйому по вул.Наукова до адміністративного приміщення Харківського центру ПТО ДСЗ, вул.Кооперативна, вул. 1 Травня, вул. Каштанова, вул.Сербіна, вул.Калинова, вул.Лозівська, вул.Культури, пров.Світлофорний, вул.Гната Хоткевича, вул.Сумський шлях (автобусна зупинка біля буд.188 ), пл.Перемоги (біля Дергачівської районної центральної лікарні), вул.Потьомкіна, внутрішньо-квартальні проїзди та тротуари житлового масиву по вул.Садовій, дорожнє покриття автобусної зупинки по вул.Сумський шлях(біля буд.1), тротуару по вул.Леонова, пров.Лозівський, тротуар від вул.Соснова до буд.10Е по вул.Сосновій, тротуар від буд.188 по вул.Сумський шлях до перехрестя з пров.Сковороди, від перехрестя вул.Золочівський шлях з в‘їздом Єдності (до буд.№13 по в‘їзду Єдності), вул.Центральна ( від буд.108 до буд.116А), вул.Центральна (від буд.116А до перехрестя з пров.Панфілова), по в‘їзду Єдності від буд.№13 до перехрестя пров.Затишного, пров.Східний, вул.Леонова, вул.Нагорна, вул.Чкалова, по в‘їзду Затишному, пров.Національного прапора, пров.Громова, ремонт кладок по в‘їзду Єдності, встановлення бордюрного камню для водовідведення по пров.Сковороди, облаштування сходів до цвинтаря по вул.1 Травня, придбання щебеневої суміші, відсіву на утримання інших об‘єктів, підсипка щебенем дорожнього покриття біля цвинтаря на Н.Дергачах; поточний ремонт кладок по в‘їзду Лопанському, частковий ремонт кладок по пров.Українському, капітальний ремонт дорожнього покриття: вул. Професійна, пров.Заводський, пров. Сковороди, пров.Трудовий, вул. Трудова (від пров.Футлярний до пров.Гайдамацький), розробка проектів, авторський нагляд, технічний нагляд по виконанню капітального ремонту дорожнього покриття -капітальний ремонт, придбання та установка світлофорних об’єктів; - утримання мереж вуличного освітлення: по вул.Піонерська, вул.Озерна, вїзд Сосновий, вул.Сербіна, провул.Вишневий, вул.Центральна, вул.Трудова, пров.Колхозний, вул.Шевченка (до криниці), вул.Гагаріна, вул.Весняна, відрізок від провул.Гната Хоткевича до вул.Калинової, відрізок від вул. Професійної до вул.Наукової, вул.Терешкової, вул.Волошковій, пров.Ватутіна, ділянка вул.Калинової (від будинку № 17) до початку вул. Нагорна, , вул. Сумський шлях( від буд.№32 до буд.№160, буд.№160 до буд.№226, від буд.№32 до пл.Перемоги), від пл.Перемоги до вул.Золочівський шлях №30, вул. Золочівський шлях (від буд.№30 до буд.№131, від буд.№131 до буд.№167); (придбання електричних ламп,вуличних світильників, кабелю, тощо); -покіс бур‘янів по узбіччям центральних вулиць міста та по житловим масивам багатоквартирних житлових будинків; - утримання шахтних колодязів загального призначення: поточний ремонт (чистка) шахтних колодязів загального призначення по вул. Національного прапора, вул. Центральна, 49, пров. Комунальний, 7, пров. Дергачівський, 43, пров. Трудовий, 18, вул. Центральна, 63, вул. Семафорна, 28, вул. Чкалова, 46, вул. Зелена, 12, вул. Садова, 99, вул. Професійна,45, вул. Золочівський шлях, 153, вул. Піонерська, 20, вул. Перемоги,19; в‘їзд Каштановий, вул.Інтернаціональна, 29, вул.Калнова,20, вул.Затишна,37, вул.Нагорна,5а, вул.Сербіна,16, вул.Щорса,23, вул.Лозівська,32, пров.Громадянський,15, пров.Корсіковський, 8, вул.Лозівська,27, вул.Абрикосова,12, пров.Солов‘їний,6, пров.Квітучий,44, пров.Семафорний,53, 17, с.Замірці по вул.Ювілейна,23,30, с.Семенівка; поточний ремонт джерела по вул.23Серпня.; придбання ємності G-2000Е для транспортування питної води; - організація дитячих (гральних) майданчиків: придбання комплектів дитячих майданчиків, гойдалок, ремонт виробів дитячих майданчиків, облаштування зон відпочинку | Виконавчий комітет Дергачівської міської ради, комунальні підприємства Дергачівської міської ради | 15164,56 | - |
| 2. | Земельні відносини. Будівництво: - капітальний ремонт дитячого садка по пров. Корсіковському: проектно-кошторисна документація, експертиза проекту, фінансування робіт по виконанню капітального ремонту, технічний та авторський нагляд за виконання робіт; - проектно-кошторисна документація по капітальному ремонту будівлі гуртожитку по вул.Наукова,28(в т.ч. проектна документація системи протипожежного захисту та системи електропостачання) | Виконавчий комітет Дергачівської міської ради, комунальні підприємства Дергачівської міської ради | 480,72 | 2495,30 (1000,00-районний бюджет, 1495,30- державний бюджет) |
| 3. | Охорона навколишнього природного середовища: - озеленення території: ліквідація аварійних дерев та сухостою, кронування дерев; - закупівля та висадка саджанців квітів | Виконавчий комітет Дергачівської міської ради, комунальні підприємства Дергачівської міської ради | 765,05 | - |
| 4. | Заходи загальнодержавних визначних дат та подій. Загальноміські традиції і культурна спадщина: - відзначення Дня Перемоги, Дня Конституції України; Дня 8 Березня; освітянські заходи (організація заходів до свята Останнього дзвоника, Випускного балу, Дня захисту дітей, Дня 1-го вересня, Дня вчителя); 25-ї річниці Незалежності України; Дня міста;вшанування учасників бойових дій на території інших держав, учасників ЧАЕС; відзначення професійних свят; народні обрядові свята | Виконавчий комітет Дергачівської міської ради, комунальні підприємства Дергачівської міської ради | 612,10 | - |
| 5. | Розвиток дошкільної освіти (фінансування дошкільних закладів освіти відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"): - капітальний ремонт (в т.ч. технічний нагляд за виконанням робіт) фасаду будівель (утеплення стін з фарбуванням) НВК№1, ДДНЗ№2 «Лелеченька»;заміна вікон на металопластикові конструкції в ДДНЗ №3 «Сонечко»; -матеріально-технічне забезпечення (придбання пральної машини та м‘ясорубки для НВК №1, придбання мікрохвильових печей, прінтерів та електричних чайників для ДДНЗ №1 «Калинка», №2 «Лелеченька», №3 «Сонечко» та НВК№1. | Виконавчий комітет Дергачівської міської ради, комунальні підприємства Дергачівської міської ради | 1013,44 |  |
| 6. | Фізична культура, спорт та туризм: - роботи по благоустрою стадіону «Дергачі»; - фінансування спортивних заходів | Виконавчий комітет Дергачівської міської ради, комунальні підприємства Дергачівської міської ради | 33,98 | - |
| 6. | Соціальна підтримка громадян: - матеріальна допомога малозабезпеченим сім’ям, громадянам, дітям-сиротам, одиноким матерям, інвалідам, ветеранам та учасникам війни, учасникам АТО, та іншим верствам населення, які опинилися у складних життєвих обставинах: на вирішення соціально-побутових питань, на лікування (операції, медобстеження), ремонт житла, тощо; - матеріальна допомога на поховання; -забезпечення дровами для пічного опалення громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах - придбання продуктових наборів до державних визначних дат і подій інвалідам, ветеранам та учасникам війни, учасникам АТО, учасникам ЧАЕС, воїнам-афганцям | Виконавчий комітет Дергачівської міської ради, комунальні підприємства Дергачівської міської ради | 540,17 | - |
| 8. | Інформаційна діяльність та інформаційно-технічне забезпечення: - фінансування видавництва газети «Рідне місто»; - членські внески до Асоціації міст України; - впорядкування інформаційних стендів Дергачівської міської ради; - реалізація вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» (виготовлення табличок назв вулиць, тощо) | Виконавчий комітет Дергачівської міської ради, комунальні підприємства Дергачівської міської ради | 223,24 | - |
|  | Разом |  | 18833,26 | 2495,30 |

Термін реалізації Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Дергачі на 2016 рік, затвердженої рішенням №19 VІІ сесії VІІ скликання Дергачівської міської ради від 19 лютого 2016 року закінчився у відповідності до строків її дії.

Заступник міського голови з фінансово-економічних питань				О.С.Христенко

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програми соціально – економічного і культурного розвитку міста та сіл Дергачівської міської ради на 2017 рік

Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Дергачі та сіл Дергачівської міської ради на 2017 рік, розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України».

Основне завдання реалізації програми – вирішення соціальних та економічних проблем мешканців міста та сіл, активізація та подальший економічний розвиток усіх сфер господарського комплексу Дергачівської міської ради.

В основу Програми на 2017 рік покладені системний аналіз законодавства України, що формує соціальну політику в державі, а також досвід роботи органів і закладів соціальної сфери малих міст України, членів Асоціації міст України, що був отриманий в процесі реалізації окремих програм та обміну досвідом. У Програмі використані рішення сесій, виконавчого комітету міської ради, пропозиції постійних депутатських комісій, депутатів та громадян. Програма містить план дій розв’язання ряду питань сформованих згідно соціально-економічних умов території Дергачівської міської ради.

Програма визначає цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку, головні завдання та заходи щодо забезпечення динамічного і збалансованого розвитку міста та сіл і підвищення добробуту населення.

3.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТи

Реалізація даної Програми дозволить:

- забезпечити розвиток і надійність функціонування житлово-комунального господарства, удосконалення системи управління, покращення благоустрою, формування сприятливих умов для залучення інвестицій;

- практичну реалізацію Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та державних цільових Програм;

- взаємодію органа місцевого самоврядування з територіальною громадою щодо створення соціокультурного середовища співпраці;

- здійснення соціально-правового захисту населення;

- коригування дій усіх зацікавлених державних органів та громадських установ щодо життєдіяльності територіальної громади;

- створення системи своєчасного реагування щодо надання необхідної допомоги окремим  громадянам та територіальній громаді в цілому при вирішенні нагальних проблем;

- підняття іміджу міських заходів;

- організацію продуктивнішої роботи підприємств, організацій і установ міста;

- покращення добробуту мешканців міста Дергачі та сіл Дергачівської міської ради;

- підвищення якості обслуговування громадян;

- поліпшення стану довкілля;

- забезпечення соціального захисту найбільш незахищених верств населення;

- розширення інформаційного простору щодо висвітлення соціально-економічної ситуації міста та створення умов модернізації інформаційної інфраструктури;

- забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу навчальних закладів міста, громадських організацій та всіх громадян, на яких розрахована дана Програма.

4. Мета та структура Програми

Основною метою розвитку міста та сіл у 2017 році буде покращення якості життя усіх верств населення шляхом підвищення добробуту на основі реалізації даної програми та інших міських цільових програм, розроблених на принципах раціонального використання місцевих ресурсів. В умовах реформування українського суспільства головним завданням є збереження культурної спадщини нашого регіону, його традиційних цінностей з одночасною модернізацією всього соціально-економічного процесу. Для забезпечення комплексного вирішення взаємопов’язаних завдань та досягнення основної мети, визначено головні дії з наступними напрямами:

- утвердження в масовій свідомості громадян високих духовно-моральних цінностей, спрямованих на засвоєння кращих зразків і здобутків вітчизняної та духовної спадщини, утвердження соціального оптимізму;

- виховання патріотизму, любові до рідного краю, високої політичної культури та трудової моралі, використання енергії та зусиль громадян у суспільно-корисних справах;

- формування соціально-активної, фізично здорової та духовно багатої особистості;

- надання комплексної соціально-психологічної допомоги найменш захищеним верствам населення;

- вдосконалення заходів по виконанню чинного законодавства та впровадження в життя нових нормативних актів, що сприяють забезпеченню потреб територіальної громади;

- безпосередня участь територіальної громади в процесі здійснення децентралізації в Україні.

Для досягнення поставлених завдань, з метою координації діяльності відповідних установ і організацій Дергачівської міської ради, що виконують виховні, інформаційні, соціальні, освітні, оздоровчі функції, комплексну програму економічного і соціального розвитку міста Дергачі та сіл Дергачівської міської ради на 2017 рік організувати дії за наступними напрямками:

4.1.ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА БЛАГОУСТРІЙ

Головним напрямком роботи житлово-комунального господарства на 2017 рік буде активізація процесу реформування житлово-комунального господарства щодо реалізації загальнодержавної стратегії. Передбачається реалізація поточних та планових завдань благоустрою, а також по реформуванню та розвитку житлово-комунального господарства, яке знаходиться в комунальній власності територіальної громади Дергачівської міської ради.

Проблемними питаннями залишаються:

- фізичне старіння житлового фонду, зношеність інженерних мереж (водопроводу, тепломереж, мереж зовнішнього освітлення тощо), ліфтового господарства, руйнування дорожнього покриття вулиць і доріг;

- відсутність конкуренції на ринку послуг з управління та утримання будинків, споруд та прибудинкових територій;

- висока собівартість виробництва послуг через значне енергоспоживання підприємств галузі;

- складний фінансовий стан підприємств (збитковість, наявність значної дебіторської та кредиторської заборгованості);

- нестача власних і бюджетних фінансових ресурсів для подальшого розвитку (в т.ч. впровадження енергозберігаючих технологій, обладнання).

Пріоритетним напрямком роботи підприємств даної галузі буде прискорення реформування житлово-комунального господарства, спрямоване на підвищення якості житлово-комунальних послуг шляхом:

- удосконалення системи управління житлово-комунальним господарством через його реструктуризацію та запровадження договірних відносин між споживачами та виробниками послуг і забезпечення їх правового захисту;

-   реформувань системи фінансування житлово-комунального господарства;

-   встановлення економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги;

-  впровадження прогресивних методів управління господарства в житловому фонді шляхом створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків з поступовою передачею їм функцій управління житлом, переходу на систему повної самоокупності житлових підприємств з регулюванням розміру оплати послуг у відповідності до їх споживчою якістю.

З метою створення сприятливих умов для господарювання підприємств та організацій міста продовжиться робота щодо передачі в комунальну власність об’єктів соціальної інфраструктури.

З огляду на сучасну соціально-економічну ситуацію у місті та селах є необхідність вжиття комплексу цілеспрямованих заходів для стабілізації виробництва і досягнення економічного зростання на якісно новій основі, що передбачає залучення інвестиційних ресурсів на будівництво автономних котелень, ремонт ліфтового господарства, поточний ремонт житлового фонду, внутрішніх будинкових систем та створення комерційних структур по будівництву житлового фонду.

4.2.ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ. МІСТОБУДІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

На основі нових правових та фінансово-економічних важелів з питань земельних відносин та будівництва, реорганізацією певних  галузей господарства та формуванням   нових принципів взаємовідносин між владою та громадою з питань користування землею та проведення будівельно-архітектурних робіт системно організовувати виконання наступних заходів:

- розробка планів зонування та детальних планів території;

- інвентаризація землі території Дергачівської міської ради;

- раціональне й ефективне використання землі;

- організація заходів  для продажу земельних ділянок, прав оренди через аукціон;

- виконання Правил благоустрою м. Дергачі;

- реконструкція об’єктів нерухомого майна комунальної власності з метою раціонального використання;

- встановлення меж прибудинкових територій ОСББ;

- вдосконалення роботи підрядних, субпідрядних будівельних, ремонтно-будівельних підприємств та їх структурних підрозділів, задіяних на виконання відповідних робіт на об’єктах міста;

- здійснення заходів із стимулювання інвестиційного процесу в будівельному  комплексі міста;

- формування соціального житла.

Планується продовження  реалізації виконання рішень Дергачівської міської ради: V скликання 75 сесії рішення № 7-1 «Про розроблення генерального плану с. Семенівка», VI скликання 17 сесії рішення №31 «Про надання дозволу на розроблення генеральних планів населених пунктів Дергачівської міської ради»; VI скликання 27 сесії рішення №52 «Про надання дозволу на розробку детального плану території кварталу виробничої зони частини колишнього комплексу заводу ім.Малишева в м.Дергачі по вул.Залізничній, №23-А та №25-А»; VI скликання 41 сесії рішення №10 «Про актуалізацію наявних Генеральних планів населених пунктів Дергачівської міської ради»; VІІ скликання 12 сесії рішення № 22 «Про розроблення детального плану території кварталів садибної житлової забудови по в‘їзду Енергетиків, пров. Енергетиків та пров. Лубеньківському в м. Дергачі Харківської області»; VІІ скликання 12 сесії рішення № 23 «Про розроблення детального плану території кварталів садибної житлової забудови в районі в‘їзду Матюшенка та вул. 1 Травня в м. Дергачі Харківської області», та міської цільової програми «Програма формування житлового фонду соціального призначення та придбання об’єкту нерухомого майна за адресою: вул. Центральна, будинок 18, м. Дергачі, Харківська область».

4.3.Охорона навколишнього природного середовища

Головна ціль-покращення екологічного стану довкілля та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини.

В умовах значної кількості екологічних проблем різного рівня складності та вкрай обмежених ресурсів для їх вирішення пріоритетами в охороні навколишнього природного середовища на 2017 рік визначені:

- реалізація Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011 – 2020 роки та регіональної програми «Питна вода Харківської області» на 2012 – 2020 роки;

- питання щодо дотримання технології рекультивації на полігоні твердих побутових відходів та будівництво по переробці ТПВ;

- здійснення першочергових заходів щодо боротьби з підтопленнями територій, розчистки та впорядкування річок, джерел, криниць, штучних канав з водовідведення;

- раціональне використання водних, земельних та інших природних ресурсів і створення умов для їх відновлення;

- вдосконалення економічного механізму природокористування;

- удосконалення організаційно-фінансового механізму формування та цільового використання коштів природоохоронного призначення обласного та місцевих бюджетів;

- облаштування діючих і новостворених місць відпочинку;

- озеленення та благоустрій міста та сіл;

- налагодження зворотного зв`язку з територіальною громадою міста та сіл та підвищення екологічної освіти і культури громадян;

- участь у міських і Всеукраїнських акціях «Зелена весна», Дня довкілля, Дня землі та ін.;

- пропагування та заохочування мешканців міста та сіл в справах охорони навколишнього природного середовища.

Планується продовження реалізації цільових міських програм, розроблених та затверджених міською радою на відповідні строки, термін дії якої включає 2017 рік:

- Програма «Питна вода» Дергачівської міської ради на 2007 – 2010 роки та на період до 2020 року;

- Програма охорони земель, освоєння малопродуктивних земель і угідь та розвитку лісопаркових зон на території Дергачівської міської ради на 2016-2018 рр.;

- Програма охорони навколишнього природного середовища Дергачівської міської ради на 2016 – 2018 рр.

4.4.ЗАХОДИ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ ВИЗНАЧНИХ ДАТ ТА ПОДІЙ. ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ТРАДИЦІЇ І КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА

Заходи даного напрямку спрямовані на всебічну підтримку, допомогу та вшанування ветеранів війни,  воїнів-афганців, учасників бойових дій АТО, ліквідаторів аварії на ЧАЕС та їх родин.

У рамках проведення загальноміських акцій, конкурсів, що покликані підняти рейтинг міста з певних соціально-економічних показників, сприяти їх пропаганді та відзначенню «Кращих за професією», за особистий внесок у розбудову міста.

Основним напрямком функціонування галузі буде збереження духовної спадщини, творчого потенціалу міста. Будуть вживатися заходи щодо повноцінного функціонування професійних та аматорських творчих колективів. Здійснюватиметься подальша робота щодо збереження кадрів, поліпшення структури закладів культури, які працюють на території міста, покращення роботи з обдарованою молоддю, розвиток творчих здібностей дітей,  поповнення музейного фонду тощо. Для популяризації кращих культурно-мистецьких здобутків на території міської ради планується проведення державних, тематичних та фольклорних свят, круглих столів за участю представників різних поколінь, обряд «Проводи в армію», весільний обряд, День міста, фестивалів, конкурсів, концертів, виставок, зустрічей та презентацій мистецьких доробків, організація тематичних мітингів, благодійних обідів, тематичних ярмарків. Ознайомлення жителів з історико-культурною спадщиною рідного краю та організація тематичних екскурсій. Відбуватиметься подальше зміцнення культурних зв'язків міської ради з регіонами України та зарубіжжям. Відбуватимуться заходи з нагоди особистих ювілеїв активістів міста та довгожителів, ювілеїв підприємств, організацій та установ міста, професійних свят. Проводитиметься заохочування працівників культури та талановитих дергачівців, які досягли значних успіхів у професійній та мистецькій діяльності. Продовжуватиметься історико-краєзнавча робота, організовуватимуться заходи по упорядкуванню та реконструкції пам’ятних місць, пам’ятників, що знаходяться на території міста.

Планується продовження реалізації загальноміського конкурсу «Місто найкращого благоустрою», Програми «Почесний громадянин міста Дергачі».

4.5.РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

У 2016-2017 і 2017-2018 навчальних роках усі зусилля спрямовуються на збереження і зміцнення позицій міста, як одного з провідних в освітній галузі Дергачівського району, що передбачатиме:

- створення гнучкої відкритої для інновацій системи безперервної освіти;

- підтримка закладів освіти усіх форм власності;

- удосконалення змісту освіти, її гуманізація;

- навчання і виховання всебічно розвинутої особистості.

Значну увагу приділяти розвитку закладів освіти міста, покращенню їх матеріально-технічної бази, поточному ремонту приміщень, створенню умов для розвитку обдарованих дітей, сприянню у заходах по збереженню здоров’я дітей, їх оздоровленню, організацію харчування в дошкільних навчальних закладах. Актуальним залишається питання оздоровлення дітей в літній період в таборах відпочинку та пришкільних таборах. Постійна увага приділятиметься соціальному захисту учнівської молоді, утриманню і вихованню дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт, дітей-інвалідів. Проводитиметься підтримка педагогічних колективів, їх членів, які досягли значних успіхів у навчанні і вихованні школярів, всебічна допомога в організації освітянських заходів: першого і останнього дзвоників, конкурсів, фестивалів, олімпіад, Дня вчителя, міського випускного балу. Здійснення капітального ремонту дошкільного навчального закладу по пров. Корсіковського. Залучення інвестицій для відбудови навчальних закладів.

Планується реалізація цільової міської програми, розробленої та затвердженої  міською радою на відповідні строки, термін дії якої включає 2017 рік: Програма «Обдарованість» для дітей та молоді.

4.6. Фізична культура, спорт тА туризм

Згідно з регіональною програмою "Фізичне виховання — здоров'я нації" передбачається активізувати фізкультурно-оздоровчу та спортивну роботу серед населення. З цією метою буде проведено огляд стану роботи за напрямком: спартакіади з масових видів спорту серед школярів. Проводити роботу по залученню до занять фізкультурою та спортом дітей пільгового контингенту: з багатодітних сімей, сиріт та напівсиріт, інвалідів та підлітків з девіантною поведінкою - на безкоштовній основі. Здійснюватиметься робота по поліпшенню рівня фізкультурно-оздоровчої роботи на підприємствах, в організаціях та установах, по організації загальноміських спартакіад, змагань, турнірів. Будуть вживатися заходи щодо покращання матеріально-технічної бази галузі, підготовки спортсменів міста до участі у різноманітних змаганнях. У сфері туризму пріоритет надаватиметься розвитку шкільного  туризму. Пріоритетним завданням в 2017 році залишається забезпечення загальнодоступним і повноцінним відпочинком мешканців міста та сіл в облаштованих місцях відпочинку, місцях для заняття спортом, ефективної роботи міського стадіону.

Ще одним напрямком роботи – підтримка провідних спортсменів та тренерів команд, які захищають честь міста на різних рівнях, участь у районній спартакіаді команди міста та проведення турнірів з усіх видів спорту на Кубок міського голови.

4.7.Соціальна Підтримка ГРОМАДЯН

Соціальна політика в місті у 2017 році буде формуватися, виходячи з необхідного забезпечення державних соціальних гарантій для населення. Найважливішим пріоритетом соціальної політики буде підвищення рівня життя населення, забезпечення його продуктивної зайнятості, підтримки безробітних.

У 2017 році заходи соціальної підтримки найуразливішим верствам населення здійснюватимуться шляхом надання матеріальної допомоги, придбання медичних препаратів, завезенням палива для пічного опалення, будівельними матеріалами тощо. Надання матеріальних допомог на поховання громадян та інші заходи, що містять факти, які загрожують життю, здоров‘ю або майну людей. Організація допомоги вимушеним переселенцям із зони АТО, захисникам України-учасникам АТО.

Продовжиться робота по розширенню соціально-побутового обслуговування громадян, організації заходів для відвідувачів територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дергачівської районної державної адміністрації.

Для збільшення доступності лікарської допомоги сільському населенню буде продовжена  робота щодо співпраці з Комунальним закладом охорони здоров’я РТМО «Дергачівська центральна районна лікарня» по покращенню функціонування роботи амбулаторії сімейного лікаря, пункту швидкої допомоги, забезпечення їх необхідними засобами  для  ефективної роботи. Буде продовжуватися робота по проведенню медичного страхування, що відкриває можливість для створення єдиного медичного простору.

Діяльність галузі в наступному році буде направлена на утримання та збереження досягнутого рівня медичної допомоги, подальшого розвитку первинної ланки, спеціалізованої медичної допомоги, організації стаціонарного лікування, а також сприяння у подальшому реформуванні галузі. Пріоритетними при цьому будуть залишатись напрямки охорони здоров’я матері та дитини, профілактики інфекційних захворювань, надання медичної допомоги мешканцям міста та сіл.

Намічається подальша реалізація заходів, передбачених загальнодержавними програмами.

Протягом року буде продовжена робота по оздоровленню дітей, підлітків, наданню допомоги дітям пільгового контингенту, запобіганню правопорушенням бездоглядності та жебрацтва серед підлітків, попередження насильства в сім‘ї.

Передбачаються заходи щодо професійної орієнтації, організації робочих місць, перепідготовки та зайнятості населення, залучення активної молоді до підприємницької діяльності, профілактики правопорушень та інших негативних явищ у молодіжному середовищі, організації змістовного дозвілля молоді, підтримки діяльності молодіжних громадських об'єднань, проведення різноманітних конкурсів, фестивалів, урочистостей з нагоди Міжнародного жіночого дня, Дня матері, Дня молоді, Дня захисту дітей тощо.

Будуть запроваджуватися заходи щодо надання соціальної допомоги певним категоріям сімей, активізація волонтерського руху.

Планується продовження реалізації Програми проведення громадських робіт на території Дергачівської міської ради.

4.8. ЗАХИСТ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ. ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ. ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ НА ТЕРИТОРІЇ ДЕРГАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Пріоритетними напрямками роботи по забезпеченню безпеки громадян та цивільного захисту населення є:

- захист найважливіших об‘єктів інфраструктури міста;

- надання допомоги для ефективної роботи Дергачівського районного військового комісаріату Харківської області на час мобілізаційних та призовних заходів в особливий період: допомога в придбанні форменного одягу, придбання паливно-мастильних матеріалів для оповіщення військовозобов’язаних;

- утримання захисних споруд цивільного захисту та їх технічне забезпечення;

- заходи по упередженню та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

- взаємодія з громадськими організаціями по охороні громадського порядку на території Дергачівської міської ради.

Планується реалізація цільової міської програми, розробленої та затвердженої  міською радою на відповідні строки, термін дії якої включає 2017 рік: Комплексна Програма по захисту державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності України, протидії тероризму, корупції та організованій злочинній діяльності на території Дергачівської міської ради на 2016 – 2020 рр.

4.9. МІСЬКІ КОНКУРСИ ТА ПРОЕКТИ

Пріоритетним напрямком роботи по організації та участі у міських конкурсах та різноманітних міні-проектах у 2017 році є:

- проведення  архітектурно-містобудівного конкурсу по оновленню громадського простору площі Перемоги м. Дергачі.  Метою якого є створення на площі Перемоги якісного громадського простору з відображенням історичних та національних цінностей, пошук нового образу існуючих будівель площі, та пропозиції щодо можливого будування нових громадських споруд, малих архітектурних форм.

- організація конкурсів, конкурсів міні-проектів розвитку територіальної громади. Метою якого є сприяння територіальній громаді  у розв‘язанні місцевих проблем соціально-економічного характеру й створення умов для підвищення активності громади.

4.10. ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Інформаційну діяльність у територіальній громаді передбачається здійснювати шляхом:

- організація та випуск щомісячної газети «Рідне місто»;

- робота офіційного веб-ресурсу Дергачівської міської ради;

- обладнання місць та точок інформування громадян;

- своєчасне оновлення матеріальної бази інформування та підтримання її функціонального стану;

- забезпечення в умовах територіальної громади вільного доступу громадян до інформації, що передбачає своєчасну передплату періодичних видань;

-  співпраця з районною та міською бібліотеками з питання активізації просвітницької діяльності, участь у різноманітних заходах культурно-просвітницького спрямування;

- пропагування творчості письменників рідного краю, презентації їх нових доробок, організація видавництва книг;

-  організація та оновлення стендів, дошки пошани «Гордість міста»;

- організація випуску інформаційних буклетів, подарункових наборів із символікою міста, вітальних листівок та календарю, виготовлення стендів банерів до різних свят;

- забезпечення вітань та нагороджень дергачівців за особистий внесок у розбудову міста подяками та грамотами міської ради;

- участь в Асоціації міст України та Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області;

- продовження роботи по формуванню та веденню страхового фонду документації;

- впорядкування архівної документації;

- організація семінарів, круглих столів, конференцій з питань розвитку місцевого самоврядування.

5.ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основним джерелом фінансування Програми є місцевий бюджет. Крім цього, за рахунок коштів з інших джерел, не заборонених чинним законодавством, залучення спеціальних фондів та інвестицій у вигляді цільових державних субвенцій для фінансування окремих напрямків програми.

6.ОРГАНІЗАЦІЯ І КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

Організація і контроль за виконанням заходів програми покладається на виконавчий комітет міської ради.

Координація дій щодо виконання заходів покладається на постійні депутатські комісії міської ради.

7.Заходи до  Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Дергачі та сіл Дергачівської міської ради  на 2017 рік

| № п/п | Заходи | Виконавець | Загальний об’єм очікуваного фінансування, тис.грн. | Джерела та очікуваний обсяг фінансування, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | районний, обласний бюджет та інші джерела фінансування |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Житлово-комунальне господарство та благоустрій | Виконавчий комітет Дергачівської міської ради, комунальні підприємства Дергачівської міської ради | 28286,00 | 28286,00 | 0,00 |
| 1.1. | Утримання житлового фонду та об’єктів комунальної власності територіальної громади Дергачівської міської ради | Виконавчий комітет Дергачівської міської ради, комунальні підприємства Дергачівської міської ради | 3490,00 | 3490,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Ремонт ліфтового господарства багатоквартирних житлових будинків м.Дергачі по вул.Садова (10 Е, 10Ж, 10 Д, 10К), по вул.Суворова,23: експертне обстеження пасажирських ліфтів, усунення несправності ліфтів, технічне обслуговування та ремонт |  | 790,00 | 790,00 |  |
| 1.1.2 | Ремонт внутрішніх будинкових мереж водопостачання та водовідведення багатоквартирних будинків: по вул.Суворова, буд.№23 (заміна внутрішнього водопостачання у підвалі будинку); по вул.Садова, 10Б, 10В, 10Є, 10К, 10Г, 10А, 10Ж, 10Д (заміна трубопроводу водовідведення) |  | 300,00 | 300,00 |  |
| 1.1.3 | Ремонт внутрішніх будинкових мереж електропостачання багатоквартирних житлових будинків по вул.Садова, вул.Суворова та вул.Центральна |  | 300,00 | 300,00 |  |
| 1.1.4 | Ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання багатоквартирних житлових будинків: заміна ділянок внутрішньобудинкових тепломереж по вул.Садова, вул.Центральна, вул. Сумський шлях, вул.Суворова |  | 200,00 | 200,00 |  |
| 1.1.5 | Ремонт під’їздів житлових багатоквартирних будинків м.Дергачі, ремонт входів в підїзди багатоквартирних будинків по вул.Центральній, вул.Садовій, вул.Суворова, вул.Сумський шлях |  | 500,00 | 500,00 |  |
| 1.1.6 | Ремонт покрівлі багатоквартирних будинків по вул.Садова, вул.Сумський шлях, 176 Б, вул.Сумський шлях, 178, вул.Центральна |  | 1000,00 | 1000,00 |  |
| 1.1.7 | Ремонт, реконструкція та утримання житлових приміщень соціального призначення (в т.ч. придбання обладнання, інвентарю та устаткування) |  | 400,00 | 400,00 |  |
| 1.2 | Ремонт об’єктів комунальної власності територіальної громади Дергачівської міської ради |  | 900,00 | 900,00 |  |
| 1.2.1 | Ремонт та утримання об’єктів соціально-культурної сфери м.Дергачі |  | 100,00 | 100,00 |  |
| 1.2.2 | Ремонт адміністративної будівлі Дергачівської міської ради: ремонт покрівлі, металопластикові конструкції, ремонт приміщень. |  | 800,00 | 800,00 |  |
| 1.3 | Співфінансування в створенні нових об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) | Виконавчий комітет Дергачівської міської ради, комунальні підприємства Дергачівської міської ради | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1.4 | Підтримка матеріально-технічної бази підприємства ЖКГ | Виконавчий комітет Дергачівської міської ради, комунальні підприємства Дергачівської міської ради | 6850,00 | 6850,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | Розвиток матеріально-технічної бази підприємства ЖКГ (придбання обладнання, інструментів) |  | 500,00 | 500,00 |  |
| 1.4.2 | Фінансова підтримка підприємства житлово-комуналтного господарства та фінансування робіт із благоустрою |  | 5650,00 | 5650,00 |  |
| 1.4.3 | Придбання спецтехніки |  | 700,00 | 700,00 |  |
| 1.5. | Ремонт каналізаційних мереж м.Дергачі | Виконавчий комітет Дергачівської міської ради, комунальні підприємства Дергачівської міської ради | 1266,00 | 1266,00 | 0,00 |
| 1.5.1 | Співфінансування робіт по реконструкціїї очисних споруд с.Мала Данилівка |  | 500,00 | 500,00 |  |
| 1.5.2 | Співфінансування видатків для забезпечення функціонування каналізаційно-напірної станції в м.Дергачі, вул.Молодіжна |  | 206,00 | 206,00 |  |
| 1.5.3 | Чистка приймального резервуару по вул.Соснова (КНС); прочистка та промивка каналізаційного трубопроводу по вул.Садова, вул. ентральна, в‘їзд Заводський, пров.Заводський |  | 250,00 | 250,00 |  |
| 1.5.4 | Придбання люків каналізаційних |  | 150,00 | 150,00 |  |
| 1.5.5 | Чистка стічних каналів води (вул. Професійна з переходом на вул. Сербіна; вул. Кооперативна; перехрестя вул. Потьомкіна та вул. Сумський шлях; від залізничної колії по вул. Зеленій, вул. Світлофорній, пров. Транспортний, в-д Чехова, вул. Сумський шлях, вул. Національного Прапора; пров. Гайдамацький; вул. Панфілова) |  | 160,00 | 160,00 |  |
| 1.6 | Ремонт зовнішніх мереж теплопостачання м. Дергачі | Виконавчий комітет Дергачівської міської ради, комунальні підприємства Дергачівської міської ради | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1.6.1 | Фінансова підтримка підприємства теплових мереж м.Дергачі (встановлення приладів обліку теплової енергії багатоквартирних житлових будинків м.Дергачі) |  | 300,00 | 300,00 |  |
| 1.7 | Ремонт зовнішніх мереж водопостачання м. Дергачі | Виконавчий комітет Дергачівської міської ради, комунальні підприємства Дергачівської міської ради | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 1.7.1 | Заміна ділянок водопроводу по вул.Леонова, вул.Кооперативна, вул. Сумський шлях, вул.Садова, пров.Веселий; прокладка нової ділянки водопроводу по в‘їзду Енергетиків та пров.Лубенківський; заміна засувок по вул.Сумський шлях |  | 350,00 | 350,00 |  |
| 1.7.2 | Заміна гідрантів по м.Дергачі |  | 50,00 | 50,00 |  |
| 1.7.3 | Ремонт свердловин, придбання насосів для свердловин комунального господарства; поточний ремонт насосних станцій та водяних насосів |  | 150,00 | 150,00 |  |
| 1.8. | Благоустрій території Дергачівської міської ради | Виконавчий комітет Дергачівської міської ради, комунальні підприємства Дергачівської міської ради | 14730,00 | 14730,00 | 0,00 |
| 1.8.1 | Дорожнє господарство: | Виконавчий комітет Дергачівської міської ради, комунальні підприємства Дергачівської міської ради | 11130,00 | 11130,00 | 0,00 |
| 1.8.1.1 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Спортивна, вул.Харківська, вул.Транспортна, вул.Борейська, вул.Кооперативна, вул.Волошкова, вул.Нагорна, вул. Чкалова, вул.Соборна, вул.Комунальна, вул.Затишна, вул.23 Серпня (верхня частина), пров.Ломакіна, пров. Гвардійський, вул.Олімпійська |  | 5000,00 | 5000,00 |  |
| 1.8.1.2 | Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Весняна, вул.Фермерська, пров. Тимура Фрунзе, пров. Солов’їний, пров.Гетьманський, вул.Сєдова, вул.Центральна, вул.Трудова, вул.Калинова, вул.1 Травня, вул.Потьомкіна, вул.Вокзальна, вул.Хлібороба, вул.Незалежності, вул.Культури, вул.Сербіна, вул.23 Серпня; поточний ремонт дорожнього покриття заїздів до вул.Ватутіна, вул.Толбухіна, пров.Жуковського, пров.Виноградовий, пров.Партизанів, пров.Дергачівський, пров.Гвардійський, пров.Шкільний, вул.Світла, вул.Семафорна, в’їзд Семафоний, в’їзд Сумський, в’їзд Чехова, пров.Харківський, вул.Національного Прапора |  | 3000,00 | 3000,00 |  |
| 1.8.1.3 | Ремонт внутрішніх квартальних проїздів та тротуарів житлових масивів по вул.Садова, вул.Центральна, вул.Суворова, вул.Сумський шлях |  | 1200,00 | 1200,00 |  |
| 1.8.1.4 | Поточний ремонт дорожнього покриття тротуарів вул.Соснова, вул.Сумський шлях, вул.Золочівський шлях, вул.1 Травня, вул.Вокзальна, від вул.Морозенка до пров. Спортивний |  | 600,00 |  |  |
| 1.8.1.5 | Поточний ремонт містка по вул.Світлофорній;утримання інших об‘єктів благоустрою, в т.ч. цвинтарів |  | 200,00 | 200,00 |  |
| 1.8.1.6 | Облаштування місць біля світлофорних об’єктів |  | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 1.8.1.7. | Розробка проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту дорожнього покриття вул.Кооперативна, вул.Нагорна |  | 380,00 |  |  |
| 1.8.1.8 | Облаштування об’єктів дорожнього господарства дорожніми знаками |  | 50,00 | 50,00 |  |
| 1.8.2 | Вуличне освітлення та зовнішні електромережі: | Виконавчий комітет Дергачівської міської ради, комунальні підприємства Дергачівської міської ради | 2450,00 | 2450,00 | 0,00 |
| 1.8.2.1 | Поточний ремонт мереж вуличного освітлення по вул.Зарічна, в‘їзд Культури, пров. Хлібороба, пров.Гайдамацький, пров.Спортивний, пров.Кутузова, вул.Лозівська (відрізок вул.Лозівської за залізничним переїздом), вул.Семафорна, пров. Панфілова, пров. Сєдова, пров. Громова, пров. Тимура Фрунзе, пров. Тітова, пров.Робочий,пров.Комунальний (ліва сторона), вул.Суворова, вул.Зелений лужок, вул.Короленка, вул.Лугова, вул.Агрономічна, вул.Дружби, в‘їзд Комарова, пров.Річний, вул.1 Травня, вул.Вокзальна, вул.Соснова, пров.Лінійний, пров.Гетьманський, в‘їзд Комунальний, с.Ємці, с.Замірці, вул. Сербіна |  | 2000,00 | 2000,00 |  |
| 1.8.2.2 | Утримання мереж вуличного освітлення:придбання електричних ламп, плафонів, кабелю, вуличних світильників, лічильників, тощо. |  | 300,00 | 300,00 |  |
| 1.8.2.3 | Розробка технічних умов мереж вуличного освітлення по об‘єктам, які вже освітлені |  | 150,00 | 150,00 |  |
| 1.8.3 | Шахтні колодязя та джерела загального призначення | Виконавчий комітет Дергачівської міської ради, комунальні підприємства Дергачівської міської ради | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 1.8.3.1 | Поточний ремонт шахтних колодязів та джерел загального призначення |  | 400,00 | 400,00 |  |
| 1.8.3.2 | Оформлення санітарних паспортів шахтних колодязів; лабораторні дослідження питної води |  | 50,00 | 50,00 |  |
| 1.8.3.3 | Утримання шахтних колодязів та джерел загального призначення |  | 200,00 | 200,00 |  |
| 1.8.4 | Організація дитячих (гральних) майданчиків: придбання комплектів дитячих майданчиків, гойдалок, ремонт виробів дитячих майданчиків, облаштування зон відпочинку | Виконавчий комітет Дергачівської міської ради, комунальні підприємства Дергачівської міської ради | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2. | Земельні відносини. Містобудівна діяльність. | Виконавчий комітет Дергачівської міської ради, комунальні підприємства Дергачівської міської ради | 4900,00 | 4900,00 | 0,00 |
| 2.1 | Розробка планів зонування та детальних планів Дергачівської міської ради |  | 400,00 | 400,00 |  |
| 2.2 | Розробка землевпорядної документації, проекти землеустрою, технічна документація із землеустрою |  |  |  |  |
| 2.3 | Заходи з організації розроблення технічної документації (картографічних карт) щодо зон ризику та зони можливого затоплення внаслідок повеней і паводків |  | 100,00 | 100,00 |  |
| 2.4 | Реконструкція дитячого садка по пров.Корсіковський (проектно-кошторисна документація, фінансування робіт) |  | 3500,00 | 3500,00 |  |
| 2.5 | Розробка робочих проектів реконструкцій об‘єктів нерухомості: гуртожитку по вул.23 Серпня, №19 |  | 500,00 | 500,00 |  |
| 2.6 | Виконання топографо-геодезичної зйомки М1:2000 населених пунктів Дергачівської міської ради |  | 400,00 | 400,00 |  |
| 3 | Охорона навколишнього природного середовища | Виконавчий комітет Дергачівської міської ради, комунальні підприємства Дергачівської міської ради | 1919,00 | 11919,00 | 0,00 |
| 3.1 | Санітарна очистка території міської ради: |  | 639,00 | 639,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | Придбання контейнерів для сміття та сміттєзбиральних баків, установка в місцях загального користування |  | 189,00 | 189,00 |  |
| 3.1.2 | Ліквідація несанкціонованих звалищ побутових та промислових відходів |  | 250,00 | 250,00 |  |
| 3.1.3 | Облаштування місць для збору сміття |  | 200,00 | 200,00 |  |
| 3.2 | Озеленення території: |  | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | Ліквідація аварійних дерев та сухостою, кронування дерев |  | 600,00 | 600,00 |  |
| 3.2.2 | Закупівля та висадка саджанців дерев, відновлення зелених насаджень |  | 200,00 | 200,00 |  |
| 3.2.3 | Закупівля та висадка саджанців квітів |  | 200,00 | 200,00 |  |
| 3.2.4 | Розбивка клумб та квітників, утримання зелених насаджень |  | 200,00 | 200,00 |  |
| 3.3 | Заходи по локалізації та ліквідації негативних впливів на довкілля (придбання засобів по проведенню заходів щодо дезінфекційних бар‘єрів; відлов безпритульних тварин, тощо) |  | 80,00 | 80,00 |  |
| 4. | Заходи загальнодержавних визначних дат та подій. Загальноміські традиції і культурна спадщина | Виконавчий комітет Дергачівської міської ради, комунальні підприємства Дергачівської міської ради | 940,00 | 940,00 | 0,00 |
| 4.1 | Відзначення Дня Перемоги, Дня Конституції України, Дня Незалежності України, Дня скорботи, Дня визволення України, Дня Захисника України, Дня 8 Березня, Дня ветерана та людей похилого віку |  | 200,00 | 200,00 |  |
| 4.2 | Освітянські заходи (організація заходів до Останнього дзвонику, Випускного балу, Дня 1-го вересня, Дня вчителя, Дня захисту дітей) |  | 200,00 | 200,00 |  |
| 4.3 | Міський конкурс «Місто найкращого благоустрою» |  | 180,00 | 180,00 |  |
| 4.4 | Заходи до «Дня міста» |  | 100,00 | 100,00 |  |
| 4.5 | Відзначення особистих ювілеїв ветеранів Другої світової війни (90-річчя і більше та довгожителів) |  | 20,00 | 20,00 |  |
| 4.6 | Заходи по проведенню урочистостей проводів на строкову військову службу |  | 10,00 | 10,00 |  |
| 4.7 | Вшанування учасників бойових дій на території інших держав; учасників ЧАЕС, учасників АТО |  | 30,00 | 30,00 |  |
| 4.8 | Відзначення професійних свят; народні обрядові свята |  | 200,00 | 200,00 |  |
| 5. | Розвиток дошкільної освіти (фінансування дошкільних закладів освіти відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні") | Виконавчий комітет Дергачівської міської ради, комунальні підприємства Дергачівської міської ради | 14648,00 | 7225,60 | 7422,40 |
| 5.1 | Ремонт покрівель будівель ДДНЗ №2 «Лелеченька», ДДНЗ №3 «Сонечко» та НВК №1 (проектно-кошторисна документація, фінансування робіт) |  | 1350,00 | 1350,00 |  |
| 5.2 | Ремонт фасадів (утеплення фасадів) будівель ДДНЗ №1 «Калинка», ДДНЗ №3 «Сонечко» та НВК №1 (басейн з переходом) |  | 1500,00 | 1500,00 |  |
| 5.3 | Ремонт приміщення харчоблоку ДДНЗ №1 «Калинка» |  | 450,00 | 450,00 |  |
| 5.4 | Заміна водопровідної мережі ДДНЗ №2 "Лелеченька" |  | 600,00 | 600,00 |  |
| 5.5 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по встановлення пожежної сигналізації в будівлях ДДНЗ №1 «Калинка», ДДНЗ №2 «Лелеченька», ДДНЗ №3 «Сонечко» та НВК №1 |  | 100,00 | 100,00 |  |
| 5.6 | Обробка дахів будівель ДДНЗ-ів та НВК №1 протипожежними засобами |  | 200,00 | 200,00 |  |
| 5.7 | Встановлення пожежної сигналізації в будівлях ДДНЗ-ів та НВК №1 |  | 600,00 | 600,00 |  |
| 5.8 | Матеріально-технічне забезпечення ДДНЗ та НВК №1(придбання комп‘ютерної техніки, побутової техніки, обладнання та оснащення) |  | 270,00 | 270,00 |  |
| 5.9 | Участь в спільному з Європейським інвестиційним банком проекті «НАДЗВИЧАЙНА КРЕДИТНА ПРОГРАМА ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ» та реалізація проекту «Реконструкція (шляхом розширення корпусу будівлі дитячого навчального закладу для розміщення спортивної зали) ДНЗ №1 "Калинка" за адресою: м.Дергачі, вул.1-го Травня, 27 Дергачівського району Харківської області» |  | 9578,00 | 2155,60 | 7422,40 |
| 6. | Фізична культура, спорт та туризм | Виконавчий комітет Дергачівської міської ради, комунальні підприємства Дергачівської міської ради | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| 6.1 | Оновлення проектно-кошторисної документації на будівництво багатофункціонального оздоровчого комплексу в м.Дергачі на стадіоні «Дергачі» |  | 250,00 | 250,00 |  |
| 6.2 | Спортивні заходи:спартакіада до Дня фізичної культури та спорту, заходи на Кубок міського голови по дзюдо, футболу, баскетболу, доміно, шахам, шахматам, тощо; участь дергачівців у змаганнях різного рівня. |  | 120,00 | 120,00 |  |
| 6.3 | Співфінансування по організації та утриманні дитячих спортивних гуртків |  | 35,00 | 35,00 |  |
| 6.4 | Роботи по благоустрою території стадіону «Дергачі» |  | 280,00 | 280,00 |  |
| 6.5 | Озвучування спортивних заходів на стадіоні |  | 15,00 | 15,00 |  |
| 6.6. | Облаштування спортивних майданчиків та місць для заняття спортом (по пров.Національного прапора, вул.Соснова, пров.Парковий) |  | 150,00 | 150,00 |  |
| 7. | Соціальна підтримка громадян | Виконавчий комітет Дергачівської міської ради, комунальні підприємства Дергачівської міської ради | 1025,00 | 1025,00 | 0,00 |
| 7.1 | Матеріальна допомога малозабезпеченим сім’ям та громадянам, дітям-сиротам, одиноким матерям, інвалідам, ветеранам та учасникам війни, учасникам АТО та іншим верствам населення, які опинилися у складних життєвих обставинах (на вирішення соціально-побутових питань: на ліки, операції, медостеження, ремонт житла, тощо) |  | 580,00 | 580,00 |  |
| 7.2 | Витрати на участь дергачівців у конкурсах, змаганнях, олімпіадах та фестивалях різного рівня |  | 30,00 | 30,00 |  |
| 7.3 | Матеріальна допомога на поховання |  | 80,00 | 80,00 |  |
| 7.4 | Забезпечення паливом ( дровами для пічного опалення) громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах |  | 20,00 | 20,00 |  |
| 7.5 | Придбання продуктових наборів до визначних дат і подій інвалідам, одиноким та людям похилого віку, ветеранам та учасникам Другої світової війни, учасникам АТО, учасникам ЧАЕС, воїнам-афганцям |  | 300,00 | 300,00 |  |
| 7.6 | Підписка періодичних видань членам Дергачівської ветеранської організації |  | 15,00 | 15,00 |  |
| 8. | Цивільний захист | Виконавчий комітет Дергачівської міської ради, комунальні підприємства Дергачівської міської ради | 670,00 | 670,00 | 0,00 |
| 8.1 | Заходи по упередженню та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру |  | 500,00 | 500,00 |  |
| 8.1.1 | Утримання захисних споруд цивільного захисту та їх технічне забезпечення |  | 50,00 | 50,00 |  |
| 8.2. | Заходи щодо підготовки та призову громадян України на строкову військову службу, та мобілізації громадян в особливий період |  | 60,00 | 60,00 |  |
| 8.2.1 | Придбання форменного одягу |  | 50,00 | 50,00 |  |
| 8.2.2 | Придбання паливно-мастильних матеріалів для оповіщення військовозобовязаних |  | 10,00 | 10,00 |  |
| 9. | Міські конкурси та проекти | Виконавчий комітет Дергачівської міської ради, комунальні підприємства Дергачівської міської ради | 135,00 | 135,00 | 0,00 |
| 9.1 | Організація міських конкурсів та проектів, щодо розв‘язання місцевих проблем соціально-економічного та культурного характеру (проведення архітектурно-містобудівного конкурсу, проведення та участь у конкурсах міні-проектів розвитку територіальної громади) |  | 135,00 | 135,00 |  |
| 10. | Інформаційна діяльність та матеріально-технічне забезпечення | Виконавчий комітет Дергачівської міської ради, комунальні підприємства Дергачівської міської ради | 414,00 | 414,00 | 0,00 |
| 10.1 | Фінансування видавництва газети «Рідне місто»; закупівля поліграфічної продукції (календарі, пам’ятні адреси, буклети тощо) |  | 140,00 | 140,00 |  |
| 10.2 | Утримання веб-ресурсу Дергачівської міської ради |  | 35,00 | 35,00 |  |
| 10.3 | Впорядкування інформаційних стендів Дергачівської міської ради |  | 75,00 | 75,00 |  |
| 10.4 | Фінансування по програмам навчання та підвищення кваліфікації |  | 12,00 | 12,00 |  |
| 10.5 | Членські внески до Асоціації міст України та Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області |  | 15,00 | 15,00 |  |
| 10.6 | Матеріально-технічне забезпечення діяльності Дергачівської міської ради (оновлення матеріально-технічної бази) |  | 30,00 | 30,00 |  |
| 10.7 | Формування та ведення страхового фонду документації |  | 12,00 | 12,00 |  |
| 10.8 | Впорядкування архівної документації |  | 35,00 | 35,00 |  |
| 10.9 | Організація семінарів, круглих столів, конференцій з питань розвитку місцевого самоврядування |  | 50,00 | 50,00 |  |
| 10.10 | Реалізація вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» |  | 10,00 | 10,00 |  |
|  | РАЗОМ |  | 53787,00 | 46364,6 | 7422,40 |

Секретар Дергачівської міської ради 						К.І.Бондаренко